## 进度追踪
TopoGym · 十项任务进度追踪
核对：2026-09-16 21:03 CDT ｜ 按最新原始报告更新；点击任务名查看范围与证据，C–F 列可下拉更新。
状态与验收口径 → |  | 准备中 = 参数/资产准备；进行中 = 已实现部分范围 |  |  |  | 打开现有环境 demo 汇总
编号 | 任务 | 基础场景建设 | 物理稳定测试 | 简单变体生成 | oracle | 当前进展与缺口 | 核对日期
1 | 嵌合体脱困 | 准备中 | 未开始 | 准备中 | 未开始 | 两件原始 OBJ 已缓存，单连通／水密网格核对通过。 碰撞表示、参考通路和本地机器人任务场景尚未实现。 | 2026-09-16
2 | 绳穿环 | 准备中 | 未开始 | 准备中 | 未开始 | 三环参考几何及参数卡已保存，可复用 FEM 绳后端。 新版单环接触台架与双臂三环穿绳场景仍待建设。 | 2026-09-16
3 | 开锁 | 已完成 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 150 mm 加宽间距实例 attempt06 已完成两次回退、换抓、插入与松手，最终成功且静止。 最大穿透 0.296 mm；采用接触后抓持辅助。 重复性、时间步及变体自动适配待补齐。 | 2026-09-16
4 | 刺球出笼 | 已完成 | 进行中 | 准备中 | 进行中 | CLASSIC 选定初态下 82.20 s 完成旋转取出、放桌、松手；三视角录像齐备。 9 项基线物理试验通过；预抓取开始，接触后启用辅助。 从 home 接近、无辅助抓取与变体待验证。 | 2026-09-16
5 | 光纤收束 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 准备中 | 当前为固定终端＋约 830 mm 余量粗线＋托架；连接、施力及夹爪禁碰判定检查通过。 分叉端先入孔、前端护套至少过环 30 mm；夹爪碰细线即永久失败。 新版完整穿环待实现，旧自由电缆成绩不继承。 | 2026-09-16
6 | 环环相扣 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 准备中 | 九刚体照片版和 ALOHA 场景已建立；新 tutorial_solvable_v3 五刚体版已获完整几何取环证书。 原九刚体版本尚无完整取环证明。 双臂预演为 0 物理步，存在自碰撞；真实抓持和动力学待验收。 | 2026-09-16
7 | 解绳结 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 准备中 | 单结 FEM 场景已实现；eps1mm 配置下 P1／P2 通过，16 个 P1–P3 局部实验完成。 P3 网格加密对照超限；P4 接近阶段关节超限，未首次抓持。 完整机器人解结与录像尚未通过验收。 | 2026-09-16
8 | Cast Coil | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 金银卷绕件原型、连续几何路径及 3 种布局／尺度已实现。 台架 12/15、半步长 13/15 通过，整体未通过。 机器人已尝试两次，抓持打滑导致分离失败；正式 demo 未验收。 | 2026-09-16
9 | Cast Keyhole | 进行中 | 进行中 | 准备中 | 未开始 | 已建立标准 Keyhole 的金叉／银件阶梯孔原型、独立双刚体和 Nyx 场景。 0.5 s 自由落稳通过，最大穿透 0.097 mm，初始摆姿未保持。 本地拆解通路、转动窗口与机器人抓持仍待验证。 | 2026-09-16
10 | 立体电流棒 | 进行中 | 进行中 | 准备中 | 未开始 | 直线＋平面单弯的 17 s 居中通行／碰壁／解除接触对照通过。 当前为物理夹具；空间路径、机械臂持杆与完整任务判定待补。 | 2026-09-16
Note on G3: runs/environment_bootstrap/index.html
Note on B6: task_id: interlocked_claws Interlocked Claws
Note on C6: 已完成模型获取与几何核对；任务场景尚未落地。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D6: 尚无本任务的本地物理接触运行记录。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on E6: 已登记合法初态、布局朝向与净空候选轴；未生成并验证简单变体。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on F6: 参考物体路径尚待本地核验；未实现机器人脱困 oracle。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on G6: 两件原始 OBJ 已缓存，单连通／水密网格核对通过。 碰撞表示、参考通路和本地机器人任务场景尚未实现。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on B7: task_id: rope_threading Rope Threading
Note on C7: 三环参考几何与后端入口已核对，尚未构建新版任务。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D7: 待验证本地绳与环接触、滑移及释放。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on E7: 环中心和法向为候选轴；未生成并验证简单变体。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on F7: 未实现新版三环任务 oracle。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on G7: 三环参考几何及参数卡已保存，可复用 FEM 绳后端。 新版单环接触台架与双臂三环穿绳场景仍待建设。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on B8: task_id: lock_picking Lock Picking
Note on C8: 85 mm 原基线及 150 mm 间距场景均已完成实际建场和单臂执行。此列仅指固定实例基础场景完成。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D8: 加宽实例成功并实际释放，穿透与接触指标有记录；尚未完成多 seed、重复运行和时间步敏感性验收。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on E8: 已有模板及 seed 驱动几何生成，且两种间距实例已有结果；任务卡轴仍无经过批量物理验证的发布范围。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on F8: attempt06 已完成固定实例状态反馈执行与换抓；包含接触后抓持辅助。自动适配首批变体及重复成功记录仍待补齐。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on G8: 150 mm 加宽间距实例 attempt06 已完成两次回退、换抓、插入与松手，最终成功且静止。 最大穿透 0.296 mm；采用接触后抓持辅助。 重复性、时间步及变体自动适配待补齐。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on B9: task_id: hedgehog_in_cage Hedgehog in Cage
Note on C9: 基础场景完成的范围为当前 CLASSIC 估计几何的单个可解实例：木质圆柱刺、固定笼、自由刺球、机械臂及三相机。官方精确复刻尚未完成。可解初态、支座和朝向见 extraction_config.yaml。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D9: 9 项基线物理试验通过（h=0.5/0.25 ms）：自由静置、x/y 推力释放、扭矩释放及重复 reset；最大穿透 0.057 mm。另完成预抓取取出并释放。错误动作、参数扰动和完整无辅助抓取仍待验证，故保持进行中。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on E9: 刺数、刺长比例、笼模板为候选轴，尚未实现变体生成。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on F9: 已有一条通过几何连续间隙检查及真实关节驱动执行的解法见证。演示使用双指接触后开启、释放前解除的抓持约束；尚非从 home 开始的无辅助 oracle。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on G9: CLASSIC 选定初态下 82.20 s 完成旋转取出、放桌、松手；三视角录像齐备。 9 项基线物理试验通过；预抓取开始，接触后启用辅助。 从 home 接近、无辅助抓取与变体待验证。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on B10: task_id: fiber_bundling Fiber Bundling
Note on C10: 当前固定终端、被动余量粗线、开放支架、8 根分叉细线和窄环已建场。实际夹持及完整任务交互未完成，按原表口径保持进行中。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D10: anchored_terminal_v2 固定连接／施力以及真实夹爪禁碰正反对照通过；旧自由电缆稳定性与全程成绩不能继承。新版全程及分段收敛待补。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on E10: seed 复现、固定连接点、曲率／数量／尺寸参数及无效几何拒绝已有实现；当前固定终端版本的有效物理变体范围未验收。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on F10: 新版正向穿环与夹爪禁碰判定器已实现；固定终端的完整机器人 oracle 尚待实现。旧版求解入口显式标记 legacy-free。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on G10: 当前为固定终端＋约 830 mm 余量粗线＋托架；连接、施力及夹爪禁碰判定检查通过。 分叉端先入孔、前端护套至少过环 30 mm；夹爪碰细线即永久失败。 新版完整穿环待实现，旧自由电缆成绩不继承。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on B11: task_id: horseshoe_ring Horseshoe Ring
Note on C11: 九刚体照片原型和新五刚体 v3 均已有场景资产；ALOHA 初态与相机已生成。v3 的真实双臂接触／抓持仍待验证，基础交互保持进行中。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D11: 仅三链环夹具的 13 s 悬挂／加载／卸载及半步长通过。v3 证书与机器人预演不执行物理步，不能认证完整五刚体谜题的动力学。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on E11: 已生成六个环尺寸正反对照及 v3 结构候选。原九刚体 R=35/36 mm 为可直滑出的大环对照；未认证连续尺寸范围或结构变体族。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on F11: v3 完整几何路径和 ALOHA 运动学预演为 oracle 准备工作。预演直接写位姿、0 物理步且有自碰撞，未实现通过动力学验收的任务 oracle。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on G11: 九刚体照片版和 ALOHA 场景已建立；新 tutorial_solvable_v3 五刚体版已获完整几何取环证书。 原九刚体版本尚无完整取环证明。 双臂预演为 0 物理步，存在自碰撞；真实抓持和动力学待验收。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on B12: task_id: knot_untying Knot Untying
Note on C12: 松单结、直绳参考态、实验室和相机已实际建场，已接入 ALOHA 物理探针。机器人抓持集成未通过，按原有基础交互口径记进行中。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D12: 16 个独立 P1–P3 局部试验通过不等于 P3 通过：加密网格跨配置差异超限；P4 接近阶段关节目标超限，尚无首次抓取。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on E12: 手性／尺度／尾长参数化几何已有实现，±5 mm 平移与 ±5° 朝向四个小扰动物理检查通过。未验证参数卡上的完整结型／尾长范围。数值加密不计任务变体。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on F12: 已实现接近和抓持验收探针并有完整解结实施方案；P4 尚未完成首次抓持。局部夹具动作不是完整解结 oracle，保持准备中。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on G12: 单结 FEM 场景已实现；eps1mm 配置下 P1／P2 通过，16 个 P1–P3 局部实验完成。 P3 网格加密对照超限；P4 接近阶段关节超限，未首次抓持。 完整机器人解结与录像尚未通过验收。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on B13: task_id: cast_coil
Note on C13: 原型双刚体、碰撞几何、实验室、机器人和相机已建场。官方窗口及稳定抓持仍待确认，尚未完成任务交互基线验收。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D13: 局部台架默认 12/15、半步长 13/15 通过；整体物理和时间步对照失败。后续真实机器人无辅助抓持出现滑移，不视为完整任务通过。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on E13: baseline_3x、rotated_30deg、compact_2x 已导出并检查；2 倍实例时间步对照失败。截面变更使已知路径受阻，不作为通过的结构范围发布。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on F13: 已开展两次真实机器人无辅助拆解尝试并留存结果，均未分离。几何候选与局部受力路径不能替代机器人 oracle 成功，当前记进行中。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on G13: 金银卷绕件原型、连续几何路径及 3 种布局／尺度已实现。 台架 12/15、半步长 13/15 通过，整体未通过。 机器人已尝试两次，抓持打滑导致分离失败；正式 demo 未验收。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on B14: task_id: cast_keyhole
Note on C14: 已完成照片／拆解图重建双刚体原型、共享场景和静止机器人参照。初态为工程候选且静置会改变摆姿；正式初态、交互／抓持尚待验收。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D14: 最终 assembly_initial 0.5 s 无辅助自由落稳通过，初始摆姿未保持。尚无通路／转动窗口、受阻对照、时间步敏感性或机器人验收。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on E14: 初态 ID 和布局 yaw 仅登记候选轴，尚无多实例生成与验证证据。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on F14: 已记录商业实物的人类参考解法，但未取得该本地重建模型的可执行路径；没有实现机器人 Keyhole oracle。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on G14: 已建立标准 Keyhole 的金叉／银件阶梯孔原型、独立双刚体和 Nyx 场景。 0.5 s 自由落稳通过，最大穿透 0.097 mm，初始摆姿未保持。 本地拆解通路、转动窗口与机器人抓持仍待验证。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on B15: task_id: buzz_wire_3d 3D Buzz Wire
Note on C15: 平面弯道局部场景已实现；完整三维路径与机器人未接入。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D15: 局部通行、碰壁与返回对照通过；三维路径及机器人接触仍待测。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on E15: 路径模板、曲率半径、出平面幅度已列为候选，尚未发布已验证范围。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on F15: 当前轨迹控制为夹具诊断脚本，尚未实现机器人无碰线到达终点的 oracle。 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on G15: 直线＋平面单弯的 17 s 居中通行／碰壁／解除接触对照通过。 当前为物理夹具；空间路径、机械臂持杆与完整任务判定待补。 核对：2026-09-16 21:03 CDT

## 证据与下一步
TopoGym · 证据与下一步
证据快照：2026-09-16 21:03 CDT ｜ 几何证书、位姿预演、物理台架、机器人执行分别注明；相对链接随仓库保存。
← 返回进度追踪
编号 | 任务 / task_id | 已有成果与验收范围 | 下一步 | 参数卡 | 主要报告 | demo / 展示
1 | 嵌合体脱困 interlocked_claws | 两件原模型经重合顶点合并后均为单连通、水密网格；资产报告明确标注 collision_proxy_verified=false、reference_route_verified=false。 该成果属于资产核对，尚无本地接触动力学或脱困执行证据。 | 保留叉口构建碰撞体；核验参考滑转路径及错误直拉阻挡，再接入抓持与释放。 | 打开参数卡 | 资产 / 参数核对 | 暂无新版本地 demo
2 | 绳穿环 rope_threading | 已保存 Wang 三环几何与参数卡；参考绳长 1.1 m、直径 8 mm。现有 FEM 后端为可复用模块。 作者演示与旧绳任务结果不作为新版穿环任务的物理验收。 | 先搭单环自由端过孔、贴壁滑动与释放试验；通过后扩展至双臂三环基线。 | 打开参数卡 | 资产 / 参数核对 | 暂无新版本地 demo
3 | 开锁 lock_picking | 85 mm 原基线及 150 mm 加宽实例均已有完整执行。加宽实例 attempt06 完成抓取、两次回退换槽、拨盘对齐、中途换抓、插入和松手；success、grasp_released、at_rest 均为 true。 最大接触穿透 0.296 mm，钥匙峰值接触力 8.999 N，几何错误步数 0。通过关节控制和物理步进执行；双指接触后启用辅助约束，最终验证前解除。 | 补同一配置重复初始化、时间步对照与无效动作检查；验证少量初始角／孔位模板的 seed 复现和 oracle 自动适配。 | 打开参数卡 | 加宽实例最终结果 | 完整执行与录像
4 | 刺球出笼 hedgehog_in_cage | CLASSIC 重建几何保持不变，选定支座高 0.10 m、笼朝向 −130° 的初态。9 项静置、受力释放与半时间步检查通过，该组最大穿透 0.057 mm；退出路径保守间隙下界 0.580 mm。 82.20 s 真实关节驱动完成取出、放桌、解除辅助及松手；执行最大球体接触穿透 0.184 mm，最后 2 s 漂移约 0.045 mm。三路同步视频。范围为预抓取单实例，未验证从 home 开始无辅助取出。 | 补齐官方精确球径、刺位/长度和笼窗尺寸；当前木质为视觉材质，动力学沿用 2700 kg/m³、0.328 kg。 现有演示从预抓取开始，双指接触后启用抓持约束，松夹爪前解除。继续验证从 home 接近/无辅助抓取、错误动作与参数边界，再扩展 ORIGINAL / Worrall 变体。 | 打开参数卡 | 查看物理执行结果 | 查看全过程视频（斜前方）
5 | 光纤收束 fiber_bundling | anchored_terminal_v2 已建场：固定终端与电缆同一根关节树，余量粗线约 830 mm，开放 U 托架。静置／施力检查通过。 成功要求分叉端先入孔，全部细线及至少 30 mm 前端护套越过环后，尾端保持连接；反面／中段入环、移动终端／环永久判无效。真实夹爪碰细线触发永久失败、碰工作粗线不误判两项检查通过。旧自由电缆的全程、半时间步及求解结果不作为新版验收。 | 实现固定终端下只抓工作粗线的完整正向穿环；全过程遵守夹爪禁碰细线规则。重新验证真实抓持、接触、时间步／分段收敛和机械臂可达性。 | 打开参数卡 | 新版固定连接与施力检查 | 固定终端与承托架场景
6 | 环环相扣 horseshoe_ring | 保留九刚体 photo_prototype_v1，并新增五刚体 tutorial_solvable_v3（每侧一链节）。v3 完整取环几何证书通过，连续间隙下界约 0.101 mm，终态分离约 54.886 mm；该证书不适用于原九刚体版。 ALOHA 初态及 IK 位姿预演已生成，但 physics_steps=0，记录到双臂自碰撞，未验证机器人—谜题碰撞或受力抓持。此前三链环夹具的加载／释放及半时间步通过，仅属于局部接触证据。 | 基于 v3 修正双臂自碰撞与夹持／交接安排，补机器人—谜题碰撞和真实受力执行、放手与数值对照。同步任务卡中的九刚体基线与 v3 配置关系；不能将几何回放计作物理解题。 | 打开参数卡 | v3 几何取环证书 | ALOHA 当前初态图
7 | 解绳结 knot_untying | 8 mm 开放单结、直绳材料参考态、FEM＋IPC 自接触与逐子步表面 CCD 已实现。eps1mm 配置的 16 个 P1–P3 局部实验通过，累计模拟 209 s、191,200 个子步；P1／P2 阶段通过。 半步长、更严求解和四个小扰动通过，但网格加密的静置／送绳末态 RMS 差为 2.350／2.691 mm，最大差 8.015／8.149 mm，P3 整体未通过。P4 在 13.985 s 因 ALOHA 关节限位失败，未发生首次抓持；完整解结未完成。 | 定位空间离散对结区及自由尾端的影响，修正后重跑网格对照；修正 ALOHA 接近轨迹的 IK／关节限位并通过真实抓持、交接和释放，再实现完整解结 oracle。 | 打开参数卡 | 最新物理验收矩阵 | 验收页面／差异图
8 | Cast Coil cast_coil | 本地照片原型已建场并获得三段连续几何路径；3 倍基线及旋转布局的受力路径通过，2 倍实例在 1 ms 下姿态振荡、0.5 ms 下通过。完整台架分别通过 12/15、13/15 项，整体未通过；本地路径不等同官方八步。 后续两次无辅助机器人尝试均因滑移失败：第二次左移约 8 mm 后失稳，15.681 s 停止，两件仍未分离。保存失败视频／状态，不将几何证书写成机器人成功。 | 提高真实抓持稳定性并检查另一件的支撑与干涉；处理 2 倍控制／时间步敏感性和受阻台架失败；核实精确窗口及官方路径，完成真实机器人分离与释放。 | 打开参数卡 | 最新机器人尝试结果 | 机器人尝试／失败记录
9 | Cast Keyhole cast_keyhole | diagram_prototype_v1 已实现：金件开口叉和银件封闭阶梯孔、各 6 DoF；视觉和碰撞同源，62／67 个凸棱柱加载核对通过。3 倍候选初态净隙 3.9 mm。已生成图片和 6 s 相机绕行视频。 修正凸块加载后，最终 assembly_initial 的 0.5 s／500 步自由落稳检查通过，最大穿透 0.097 mm；最大位移 16.95 mm、转角 27.55°，初始摆姿未保持。人类实物解法已记录，但工程候选初态、转动窗口和本地完整拆解路径尚未验证。 | 核实实测槽宽、板厚与倒角，确认可复现稳定初态及其与官方步骤的对应；做应通／应阻、转角与时间步检查，取得本地完整路径后接入抓持。 | 打开参数卡 | 最终场景与落稳报告 | Keyhole 场景展示
10 | 立体电流棒 buzz_wire_3d | 有厚度的环杆与导线夹具运行 17 s：居中段零接触，偏向导线产生 0.281 N 接触并受阻，返回中心后解除接触；最大穿透 0.049 mm。 使用有限力/力矩控制，无运行中位姿写入；报告 full_task_deployed=false，尚无机械臂与真正三维路径。 | 增加出平面弯和单臂持杆；补起终点/接触失败判定，再验证曲率与净空的简单变体。 | 打开参数卡 | 物理运行报告 | 查看局部试验
补充证据 / 共用资料
| 开锁 | 正确朝向通过 / 错误朝向阻挡局部对照 | runs/environment_bootstrap/lock_picking/aperture_controls/report.json
| 开锁 | 几何模板及 seed 驱动变体代码；尚未验收发布范围 | topogym/tasks/lock_picking/_staged_lock_geometry.py
| 环环相扣 | 时间步减半对照；仍为三链环夹具 | runs/environment_bootstrap/horseshoe_ring/timestep_half/report.json
| 共用 | 十项基线与参数卡校验汇总 | runs/environment_bootstrap/catalog/baselines.json
| 共用 | 资产审计和未获得的模型 / 参数 | runs/environment_bootstrap/asset_audit/report.json
| 共用 | 首轮历史检查汇总；不代表后续所有任务的最终验收 | runs/environment_bootstrap/verification/summary.json
| 部署计划 | 完整环境验收 G0–G3 的定义 | docs/develop/tasks/ten_task_environment_deployment_plan_zh.md
| 开锁 | 150 mm 间距完整执行说明；接触后抓持辅助 | runs/environment-solvability/lock_picking/spaced_initial/README.md
| 刺球出笼 | 9 项基线物理检查；仅当前重建几何／选定初态 | runs/environment_bootstrap/hedgehog_in_cage/classic_wood/physics_validation.json
| 刺球出笼 | 实际退出轨迹、释放、末期漂移与三路录像复核 | runs/environment_bootstrap/hedgehog_in_cage/classic_wood/extraction_audit.json
| 光纤收束 | 当前固定终端任务与永久失败规则 | docs/develop/tasks/fiber_bundling_zh.md
| 光纤收束 | 真实夹爪碰细线触发失败，撤开后仍保持失败 | runs/environment-solvability/fiber_bundling/gripper_contact_rule/fine/report.json
| 光纤收束 | 真实夹爪碰工作粗线不误判的正对照 | runs/environment-solvability/fiber_bundling/gripper_contact_rule/trunk/report.json
| 环环相扣 | 旧九刚体尺寸对照；不能用大环直出代替解谜 | runs/environment-solvability/horseshoe_ring/result.json
| 环环相扣 | v3 五刚体模板；与任务卡旧九刚体版分开登记 | runs/environment-solvability/horseshoe_ring/tutorial_solvable_v3/template.json
| 环环相扣 | ALOHA 运动学预演：0 物理步，有双臂自碰撞 | runs/environment_bootstrap/horseshoe_ring/aloha_full/robot_motion.json
| 解绳结 | 16 个局部实验与网格收敛差异／验收范围 | docs/develop/tasks/knot_untying_physics_demo_plan_zh.md
| 解绳结 | P4 接近阶段关节超限；未完成首次抓持 | runs/environment-stability/knot_untying/trefoil_v1_eps1mm/robot_grasp/report.json
| Cast Coil | 几何／受力台架／三种实例／半时间步完整结果 | runs/environment-solvability/cast_coil/photo_reference_v1/result.json
| Cast Coil | 两次机器人尝试与抓持滑移失败说明 | runs/environment-solvability/cast_coil/assembly_initial/README.md
| Cast Keyhole | 重建来源、凸块加载修正与短时落稳范围 | docs/develop/tasks/cast_keyhole_zh.md
| 共用双臂 | ALOHA 接入、相机和保持检查；非双臂任务验收 | runs/environment_bootstrap/aloha_lab/report.json
| 共用工程 | 整理阶段 42 项检查、96 模块、归档核对 | runs/environment_bootstrap/cleanup_validation/summary.json
Note on E6: configs/task_cards/interlocked_claws.yaml 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on F6: runs/environment_bootstrap/asset_audit/report.json 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on E7: configs/task_cards/rope_threading.yaml 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on F7: runs/environment_bootstrap/asset_audit/report.json 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on E8: configs/task_cards/lock_picking.yaml 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on F8: runs/environment-solvability/lock_picking/spaced_initial/result.json 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on G8: runs/environment-solvability/lock_picking/spaced_initial/index.html 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on E9: configs/task_cards/hedgehog_in_cage.yaml 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on F9: runs/environment_bootstrap/hedgehog_in_cage/classic_wood/extraction_result.json 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on G9: runs/environment_bootstrap/hedgehog_in_cage/classic_wood/extraction_front_oblique.mp4 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on E10: configs/task_cards/fiber_bundling.yaml 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on F10: runs/environment-solvability/fiber_bundling/anchored_attachment/report.json 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on G10: runs/environment_bootstrap/fiber_bundling/anchored_initial/index.html 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on E11: configs/task_cards/horseshoe_ring.yaml 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on F11: runs/environment-solvability/horseshoe_ring/tutorial_solvable_v3/certificate.json 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on G11: runs/environment_bootstrap/horseshoe_ring/aloha_full/initial_oblique.png 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on E12: configs/task_cards/knot_untying.yaml 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on F12: runs/environment-stability/knot_untying/trefoil_v1_eps1mm/result.json 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on G12: runs/environment-stability/knot_untying/trefoil_v1_eps1mm/index.html 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on E13: configs/task_cards/cast_coil.yaml 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on F13: runs/environment-solvability/cast_coil/assembly_initial/result.json 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on G13: runs/environment-solvability/cast_coil/assembly_initial/index.html 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on E14: configs/task_cards/cast_keyhole.yaml 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on F14: runs/environment_bootstrap/cast_keyhole/assembly_initial/inspection_report.json 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on G14: runs/environment_bootstrap/cast_keyhole/assembly_initial/index.html 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on E15: configs/task_cards/buzz_wire_3d.yaml 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on F15: runs/environment_bootstrap/buzz_wire_3d/bend_contact/report.json 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on G15: runs/environment_bootstrap/buzz_wire_3d/bend_contact/index.html 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D18: runs/environment_bootstrap/lock_picking/aperture_controls/report.json
Note on D19: topogym/tasks/lock_picking/_staged_lock_geometry.py
Note on D20: runs/environment_bootstrap/horseshoe_ring/timestep_half/report.json
Note on D21: runs/environment_bootstrap/catalog/baselines.json
Note on D22: runs/environment_bootstrap/asset_audit/report.json
Note on D23: runs/environment_bootstrap/verification/summary.json
Note on D24: docs/develop/tasks/ten_task_environment_deployment_plan_zh.md
Note on D25: runs/environment-solvability/lock_picking/spaced_initial/README.md 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D26: runs/environment_bootstrap/hedgehog_in_cage/classic_wood/physics_validation.json 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D27: runs/environment_bootstrap/hedgehog_in_cage/classic_wood/extraction_audit.json 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D28: docs/develop/tasks/fiber_bundling_zh.md 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D29: runs/environment-solvability/fiber_bundling/gripper_contact_rule/fine/report.json 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D30: runs/environment-solvability/fiber_bundling/gripper_contact_rule/trunk/report.json 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D31: runs/environment-solvability/horseshoe_ring/result.json 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D32: runs/environment-solvability/horseshoe_ring/tutorial_solvable_v3/template.json 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D33: runs/environment_bootstrap/horseshoe_ring/aloha_full/robot_motion.json 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D34: docs/develop/tasks/knot_untying_physics_demo_plan_zh.md 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D35: runs/environment-stability/knot_untying/trefoil_v1_eps1mm/robot_grasp/report.json 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D36: runs/environment-solvability/cast_coil/photo_reference_v1/result.json 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D37: runs/environment-solvability/cast_coil/assembly_initial/README.md 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D38: docs/develop/tasks/cast_keyhole_zh.md 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D39: runs/environment_bootstrap/aloha_lab/report.json 核对：2026-09-16 21:03 CDT
Note on D40: runs/environment_bootstrap/cleanup_validation/summary.json 核对：2026-09-16 21:03 CDT

## 填写说明
TopoGym · 填写说明
四个阶段独立记录；“已完成”按各阶段的声明范围判断，不自动等于整项任务已完成部署。
← 返回进度追踪
项目 | 填写与验收口径
使用方式 | 在“进度追踪”C–F 列下拉选择状态；G 列记录当前范围与缺口，H 列手动填写核对日期。点击任务名跳转对应证据。状态单元格批注保留本次核对的具体依据。
基础场景建设 | 固定基线的任务对象、碰撞几何、支撑、初始化、约定机械臂／抓持与相机可构建运行。只有参数卡、原始资产、静态参照机器人或局部夹具时，按实际范围记“准备中”或“进行中”。开锁／刺球的“已完成”仅限备注声明的固定实例基础场景，不代表任务族交付。
物理稳定测试 | 覆盖声明范围内的初始化/静置、合法接触、错误动作阻挡和释放，记录穿透/漂移/发散/拓扑保持等指标，并完成相应重复性、边界及分辨率检查。单次成功或局部探针通过只记“进行中”。
简单变体生成 | 实现少量参数轴的生成、联动派生、无效实例拒绝、seed 复现及实例导出，并保留几何和代表性物理检查。只有候选参数卡记“准备中”，已有生成代码但未验收范围记“进行中”。
oracle | 对声明首批有效初态/变体自动执行完整任务，并留存重复执行、任务判定与成功/失败记录。固定实例脚本记“进行中”；局部加载/接触诊断、几何路径回放不计完整任务 oracle。可使用仿真真值，但须注明抓持等辅助。
未开始 | 该阶段尚无具体实现或运行证据；不表示上游准备工作也没有开展。
准备中 | 已有参数卡、资产核对、方案或试验准备，该阶段的可运行产物尚未形成。
进行中 | 该阶段已有部分实现或部分范围的验证，仍有明确的待办。也用于“局部试验通过、完整任务待验收”。
已完成 | 满足对应阶段在声明范围内的验收要求，并有可追溯证据。后续扩大范围时重新评估。
受阻 | 下一步确实无法继续；在备注填写具体原因与所需输入。当前只存在资产缺口的任务先按准备进度填写，不自动判定整个任务受阻。
本次快照 | 核对快照：2026-09-16 21:03 CDT。更新依据 configs/task_cards、任务代码以及 environment_bootstrap、environment-solvability、environment-stability 的最新原始报告。本轮仅回填状态、备注、批注和证据链接，未重跑物理试验。
当前整体范围 | 10 项均有参数卡。开锁／刺球已有带声明辅助的完整固定实例；光纤当前为固定终端版本。马蹄环 v3 已获几何证书，但 ALOHA 预演无物理步且有自碰撞；Coil 机器人尝试失败；单结 P1／P2 通过、P3／P4 未通过；Keyhole 已建场并短时落稳。共用 ALOHA 接入通过不等于具体双臂任务通过。
完整环境交付 | 仍按部署提案 G0–G3 与约定单/双臂场景验收；本表的基础场景“已完成”只表示该子阶段。环境搭建期间可继续将 oracle 后置，不用任务求解成功率代替物理稳定性验收。
参数卡与报告 | 任务卡仍为 qualification=unqualified，候选轴未发布完整物理验收范围；已有局部通过结果与之并不矛盾。马蹄环任务卡仍指九刚体照片版，v3 五刚体配置／证书单独登记。求解器步长与网格加密不计任务变体；跨模型、初态、控制或边界条件不继承通过结论。
文件链接 | 参数卡、报告、demo 为相对本工作簿的本地链接。请保留仓库目录结构。demo 页可用浏览器或本地 HTTP 服务查看；单独转发 XLSX 不包含视频和报告资产。