## 进度追踪
编号 | 任务名称 | 类别 | 环境基础配置 | Oracle Planner | 随机化变体参数配置 | 生成数据 Pipeline | 备注
1.1 | 对折／折角 | 形状与自身层叠 | 已完成 | 进行中 | 未开始 | 未开始 | 布料材质表现不可用；会议决定暂缓调试，优先完成其余环境；后续参考 Genesis 官方布料示例的材质参数
1.2 | 展开单个褶皱 |  | 已完成 | 进行中 | 未开始 | 未开始 | 同 1.1（布料任务统一暂缓）
1.3 | 展开自身卷曲的布带 |  | 进行中 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 同 1.1（布料任务统一暂缓）
1.4 | 将软管弯成 U 形 |  | 进行中 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 软管属于绳类物体；会议结论为该类物体适用 FEM+IPC 求解，与布料（PBD）分开处理；当前实现状态待核对
1.5 | 铺展桌布并形成目标垂坠 |  | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 同 1.1（布料任务统一暂缓）
2.1 | 绳端穿过挂钩／扣环（挂购物袋） | 路径与围绕 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
2.3 | 横杆穿过孔（刚体 threading） |  | 已完成 | 进行中 | 未开始 | 未开始
2.4 | 绳子绕柱（0 → 2 圈） |  | 已完成 | 进行中 | 未开始 | 未开始 | Franka 末端关节不支持 360° 连续旋转，TCP 随绳同步旋转方案不可行；当前方案为抓取后手腕旋转 90° 使绳头朝下、沿螺旋上升轨迹缠绕；运动结束时绳存在轻微扭转，demo 待发 Slack 确认是否作为现阶段可接受结果
2.5 | 从柱子上解下一圈绳（1 → 0） |  | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 与 2.4 互为方向镜像任务，缠绕方案是否同样适用待核对
2.6 | 绳圈从柱 A 转移到柱 B |  | 进行中 | 未开始 | 未开始 | 未开始
2.7 | 闭合环同时围住两个柱子 |  | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
3.1 | 消除绳索交叉（untangle） | 缠绕与互锁 | 已完成 | 已完成 | 未开始 | 未开始
3.2 | 交换两根线的上下关系 |  | 已完成 | 进行中 | 未开始 | 未开始
3.3 | 8 字绳圈改成 O 形（解半扭转） |  | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
3.4 | C 形环从固定圆环中解开 |  | 已完成 | 进行中 | 未开始 | 未开始
4.1 | 关闭挡板困住移动小球 | 连接与可达性 | 已完成 | 已完成 | 未开始 | 未开始 | 前置参数扫描（球速等）会议确认有必要进行
4.2 | 对齐圆盘缺口让杆子进入（stacked plate） |  | 已完成 | 已完成 | 未开始 | 未开始
4.3 | 旋转分流板改变小球出口 |  | 已完成 | 进行中 | 未开始 | 未开始 | 会议确定的场景修改：封闭左侧通道并延长、添加红色目标标记；分流板辨识度低，需改进几何表达或更换资产（现实参考：《3D 平衡球》）；旋转角度不足会导致球卡住，需纳入设计；场景修改后 planner 需复核
4.4 | 旋转连接杆合并两个组件 |  | 进行中 | 进行中 | 未开始 | 未开始

## 说明
使用说明
需要编辑的单元格：进度追踪表 D–G 列的状态（下拉选择）与 H 列备注。其余列为任务信息，来源为 TopoGym 任务文档。
状态初始值统一为未开始，由本人逐项填写更新。备注列保留了 2026-08-19 会议中与各任务相关的记录，供填写时参考。
里程碑定义
环境基础配置 | 场景搭建与相机配置（腕部相机与第三人称视角相机）全部调好
Oracle Planner | 对任意给定状态输出标准动作序列的求解器
随机化变体参数配置 | 域随机化变体的参数轴设定，以及对应的场景变体生成器（generator）
生成数据 Pipeline | 由 Oracle Planner 批量生成模仿学习数据的流水线（含渲染与存储）
状态取值
未开始 | 该里程碑尚未开始
进行中 | 该里程碑存在未完成事项，正在处理
已完成 | 该里程碑已完成
汇总统计（随进度追踪表自动更新）
状态 | 环境基础配置 | Oracle Planner | 随机化变体参数配置 | 生成数据 Pipeline
未开始 | 5 | 8 | 19 | 19
进行中 | 4 | 8 | 0 | 0
已完成 | 10 | 3 | 0 | 0
合计 | 19 | 19 | 19 | 19